## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CRIANÇA FELIZ | SINAPI - 07/2023 - Maranhão SBC - 08/2023 - Maranhão ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 277.977,33 | 25,00% 69.494,33 | 8,33% 23.155,51 | 8,33% 23.155,51 | 8,33% 23.155,51 | 8,33% 23.155,51 | 8,33% 23.155,51 | 8,33% 23.155,51 | 8,33% 23.155,51 | 8,33% 23.155,51 | 8,36% 23.238,90
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 49.296,99 | 50,00% 24.648,50 | 50,00% 24.648,50
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 97.325,30 |  |  | 50,00% 48.662,65 | 50,00% 48.662,65
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 91.875,72 |  |  |  | 50,00% 45.937,86 | 50,00% 45.937,86
5 | MURO DE CONTENÇÃO | 100,00% 122.269,21 |  |  |  | 50,00% 61.134,61 | 50,00% 61.134,61
6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 482.559,95 |  |  |  |  | 25,00% 120.639,99 | 25,00% 120.639,99 | 25,00% 120.639,99 | 25,00% 120.639,99
7 | PINTURA | 100,00% 151.027,61 | [7 empty] | 50,00% 75.513,81 | 50,00% 75.513,81
8 | REVESTIMENTO | 100,00% 251.304,48 |  |  |  |  | 25,00% 62.826,12 | 25,00% 62.826,12 | 25,00% 62.826,12 | 25,00% 62.826,12
9 | COBERTURA | 100,00% 239.855,65 | [7 empty] | 50,00% 119.927,83 | 50,00% 119.927,83
10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 147.344,28 | [5 empty] | 50,00% 73.672,14 | 50,00% 73.672,14
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 100,00% 78.605,00 | [5 empty] | 50,00% 39.302,50 | 50,00% 39.302,50
12 | ESQUADRIAS | 100,00% 72.675,78 | [6 empty] | 50,00% 36.337,89 | 50,00% 36.337,89
15 | FACHADA EM ACM | 100,00% 29.080,62 | [9 empty] | 100,00% 29.080,62
16 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 21.683,92 | 100,00% 21.683,92
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 27.269,21 | [7 empty] | 50,00% 13.634,61 | 50,00% 13.634,61
18 | LIXEIRA | 100,00% 3.579,74 | [8 empty] | 100,00% 3.579,74
19 | ESTRUTURA DE APOIO DA RAMPA TERREO/SUBSOLO | 100,00% 13.383,82 | [8 empty] | 100,00% 13.383,82
20 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 3.914,66 | [9 empty] | 100,00% 3.914,66
Porcentagem |  |  | 5,36% | 2,21% | 3,32% | 8,28% | 14,52% | 14,79% | 16,47% | 20,92% | 11,53% | 2,6%
Custo |  |  | 115.826,75 | 47.804,01 | 71.818,16 | 178.890,63 | 313.694,08 | 319.596,26 | 355.934,15 | 452.035,74 | 249.195,31 | 56.234,18
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,36% | 7,57% | 10,9% | 19,17% | 33,69% | 48,48% | 64,95% | 85,87% | 97,4% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 115.826,74 | 163.630,75 | 235.448,91 | 414.339,54 | 728.033,62 | 1.047.629,88 | 1.403.564,03 | 1.855.599,77 | 2.104.795,08 | 2.161.029,27
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia