## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PRAÇA POVOADO OURO | SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 04/2024 - Maranhão ORSE - 02/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 115,66% Mensalista: 73,48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | PRAÇA POVOADO OURO | 100,00% 192.398,50 | 50,00% 96.199,25 | 30,00% 57.719,55 | 20,00% 38.479,70
Porcentagem |  |  | 50,0% | 30,0% | 20,0%
Custo |  |  | 96.199,25 | 57.719,55 | 38.479,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 80,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 96.199,25 | 153.918,80 | 192.398,50
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia