## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ILUMINAÇÃO PENALVA-MA | SINAPI - 01/2023 - Maranhão SBC - 03/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CAEMA - 12/2019 - Maranhão | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 19.145,80 | 40,00% 7.658,32 | 40,00% 7.658,32 | 20,00% 3.829,16
2 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 100,00% 36.017,02 | 40,00% 14.406,81 | 40,00% 14.406,81 | 20,00% 7.203,40
3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DECORATIVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00% 62.739,00 | 40,00% 25.095,60 | 40,00% 25.095,60 | 20,00% 12.547,80
4 | INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00% 211.744,03 | 40,00% 84.697,61 | 40,00% 84.697,61 | 20,00% 42.348,81
Porcentagem |  |  | 40,0% | 40,0% | 20,0%
Custo |  |  | 131.858,34 | 131.858,34 | 65.929,17
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,0% | 80,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 131.858,34 | 263.716,68 | 329704.46
_______________________________________________________________ olimpio junior Setor de Engenharia